## Sheet1
Bilangan | Aktiviti | Bulanan/Mingguan | [43 empty] | Bilangan | Aktiviti | Bulanan/Mingguan
|  | Jun |  |  |  | Julai |  |  |  | Ogos |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  | Disember |  |  |  | Januari |  |  |  | Februari |  |  |  | Mac |  |  |  | April | [5 empty] | Jun |  |  |  | Februari |  |  |  | Mac |  |  |  | April
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Pembentukkan kumpulan projek tahun akhir dan pemilihan ahli kumpulan | Oktober 4: CUTI SEMESTER | 12 | Menguji keseluruhan sistem
2 | Penyediaan kertas cadangan projek tahun akhir | [44 empty] | 13 | Memberikan pengguna menguji | bar: Jun 2
3 | Penulisan laporan projek tahun akhir Bab 1, Bab 2, dan Bab 3 | [44 empty] | 14 | Melakukan penambahbaikkan | bar: Jun 3 to Jun 4
4 | Penyemakan dan pembetulan laporan projek tahun akhir | [44 empty] | 15 | Penyemakkan laporan akhir bersama penyelia | bar: Julai 1 to Julai 3
5 | Melakukan pembetangan keseluruhan laporan | [44 empty] | 16 | Pembentangan projek tahun akhir | bar: Julai 4
6 | Membuat struktur data | bar: Ogos 1
7 | Melakukan perancangan tentang reka bentuk sistem | bar: Ogos 2 to Ogos 3
8 | Membina pangkalan data | bar: Ogos 4
9 | Membuat reka bentuk antara muka sistem | bar: September 1 to September 2
10 | Menulis kod aturcara | bar: September 3 to Oktober 2
11 | Menguji input di setiap modul | bar: Oktober 3
12 | Menguji keseluruhan sistem | bar: Januari 1 to Januari 2
13 | Memberikan pengguna menguji | bar: Januari 3 to Februari 2
14 | Melakukan penambahbaikkan | bar: Februari 3 to Mac 2
15 | Penyemakkan laporan akhir bersama penyelia | bar: Mac 3 to April 1
16 | Pembentangan projek tahun akhir | bar: April 2
PERANCANGAN
PELAKSANAAN